湛江中心人民医院智慧药房服务项目需求

湛江中心人民医院智慧药房服务项目

一、项目名称

湛江中心人民医院智慧药房服务项目

二、项目内容

| 项目名称 | 项目内容 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 湛江中心人民医院智慧药房服务项目 | 智慧药房服务 | 3年 |

三、项目概况

为期3年的医院智慧药房服务项目即将到期，为加快医院药学服务数字化转型，提升药房管理效率与用药安全水平，医院拟继续通过购买服务形式，开展智慧药房服务项目。该服务可实现药品调配、存储、核对、发放等环节的自动化管控与精细化管理，进一步提升医院药学服务质量与医疗管理安全。

借助智慧药房服务，实现门急诊患者取药流程的自动化、数字化，适配各类规格药品的智能调剂发放，通过场地布局与流程优化，提升配药效率、降低差错率；完成住院患者医嘱调配、复核、发放全流程自动化运作，重点实现口服药自动分包与智能核对，保障住院患者用药的及时供应与精准配送，同时减轻药师工作负担。

四、项目验收要求

1.中标人需在3个月内完成全部服务的实施，按合同条款先完成内部调试，调试完成后提供书面调试报告，并经采购人确认；

2.内部调试通过后，进入为期30天的试运行阶段，试运行期间中标人需记录相关问题并全部处理完毕；

3.试运行后且中标人完成相关问题整改至符合要求后，组织采购人及相关方完成项目试运行通过确认；

4.自项目试运行通过后15天内，中标人组织采购人及相关方完成项目验收，验收需符合合同约定所有要求，双方出具经盖章的验收合格文件后，项目正式交付采购人使用并进入服务期。

5.若本项目中标人为原合作企业，且系统在既往服务期内持续稳定运行，可豁免试运行环节，直接启动正式验收流程。

五、项目总体要求

通过合作企业提供的智慧药房服务，实现药品调配、存储、核对、发放等环节的自动化管控与精细化管理目标。项目总体要求包括但不仅限于：

（一）门急诊药房智能化服务

1.提供自动快速发药、药品实时拆零等服务，适配各类规格药品的智能调剂发放需求。

2.实现药品出入库、调配、核对、发放全流程智能化管理，降低口服药品调剂差错率。

3.支持与医院HIS系统兼容，形成数据统计分析，可根据业务需求新增功能或模块，完全适配门急诊药房工作流程。

4.提供合作期内的自动化服务的维保维修、信息系统升级维护服务。

5.根据采购人门急诊药房场地实际情况，提供方案设计、实施计划、质量管理、软件实施、培训服务、维护服务及学术交流平台等全流程服务支持。

（二）住院药房自动化服务

1.覆盖药品调配、复核、发放全流程自动化服务，重点实现口服药自动分包与智能核对功能，提升住院药品调配效率与准确性。

2.合同期内免费提供日常耗材（包药袋、热敏纸、碳带等），保障耗材及时补充，无需采购人额外支付费用。

3.支持与医院HIS系统兼容，可扩展新增功能或模块，适配住院药房业务流程与管理需求。

4.提供合作期内的自动化服务的维保维修、信息系统升级维护服务。

5.根据采购人住院药房场地实际情况，提供方案设计、实施计划、质量管理、软件实施、培训服务、维护服务及学术交流平台等全流程服务支持。

六、服务质量保证和要求

★1.投标人承诺实施本项目时符合国家有关政策规定（投标人需出具承诺函并加盖公章）

2.中标人应保证本项目所提供的服务或任何一部分不会因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权产生侵权；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉讼，则一切法律责任由中标人承担。

★3.本项目实施和合同履约期间，如国家卫健委、教育部、广东省卫健委、湛江市卫健局等上级部门或其它政府部门对本类项目有调整要求，中标供应商须无条件配合采购人落实、办理相关要求。合同履行期间，如遇国家政策调整或不可抗力因素导致本协议项目无法继续进行时，经采购人、中标供应商双方协商同意后做相应的调整或终止。之前已经投入的设备设施，采购人在购进替代产品前，可继续无偿使用，以保障正常医疗秩序。后续合作事宜由采购人、中标供应商双方另行协商解决。（提供书面承诺函并加盖投标人公章）

4.合同签订后，采购人将按合同考核办法对中标人进行考核，如考核不达标采购人有权对中标人追溯其违约责任，甚至取消合同。

5.合同期内，中标人保证所提供的全部设施设备及系统经正确部署、正常运转和保养，在其使用寿命期内具有符合质量要求和产品说明书的性能。

6.采购人在服务周期内对中标人承担的项目完成质量进行考核，考核内容包括但不限于保修服务响应的时效性、沟通顺畅性、态度积极性、维保服务过程资料的完整性等，具体考核细则如下：

| 考核指标 | 序号 | 考核细则 | 扣分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保修服务响应的时效性（40分） | 1 | 普通问题未能在2小时内响应，每项次扣5分。 |  |  |
|  | 2 | 紧急问题未能在30分钟内响应，每发生一次扣10分。 |  |  |
|  | 3 | 必须派人现场解决的问题，未能在规定时间内到达现场解决，每发生一次扣15分 |  |  |
| 过程沟通的顺畅性（20分） | 4 | 中标人未能积极解答采购人问题，每发生一次扣5分 |  |  |
| 服务态度的积极性（20分） | 5 | 在服务期内，未能积极配合调整项目要求，每次扣5分 |  |  |
|  | 6 | 中标人若未能定期提供运维服务，每发生一次扣5分 |  |  |
|  | 7 | 中标人若未按照采购人需求不定期组织培训和教育活动，每发生一次扣5分 |  |  |
| 维保服务过程资料的完整性（20分） | 8 | 中标供应商未能提供完整记录维保服务过程，每发生一次扣5分。 |  |  |

考核结果及应用：

（1）每季度考核一次，由采购人考核小组进行最终复核。

（2）单次考核扣分累计大于等于15分的，采购人通知中标人进行整改，分数在85分以下，每下降一分，扣除履约保证金200元。

（3）连续3次考核扣分在15分以上且整改不达标或单次考核扣分大于等于20分的，采购人有权终止合同并扣除履约保证金，所有由此产生的损失均由中标人承担。

七、服务要求

（一）服务方案要求

服务方案内容包括整体实施方案、工作流程、预期目标等，并提供项目服务所需要的设备设施以及信息系统。包括但不限于：

1.对项目的理解，包括项目概述、项目目标、服务范围等。

2.提供完整的实施方案，包括基本概述、项目服务所需的设备及软件清单、产品模块及主要实现功能等。

3.项目整体验收计划，根据项目验收要求，制定项目相关的硬件验收计划、软件验收计划及项目实施前后的满意度验收。

4.提供故障紧急处理的服务。项目在运行过程中出现的相关软硬件及设施故障、信息系统故障，需提供紧急的处理服务，以保障项目的正常运行。

5.项目所涉及的税金、人工、安装、接口费、日常耗材等各种费用已含在投标报价内，采购人不再另外支付。

（二）运维服务要求

服务期内中标人需负责项目运维服务，保障项目的正常运行。负责安排专门的技术工程师负责相应软件管理系统的升级、自动化设备及配套设施设备等的维护和保养，确保设备的有效运行，包括但不限于：

1.提供基本配置和自动化设备维保服务以及项目配套所有软件系统维护的服务，确保正常运行。

2.提供至少1名工程师服务，以保障项目的正常运行。

3.合同期内，中标人提供相应的技术维护服务，其中包括系统维护、硬件维护、跟踪检测故障排除、性能调优、技术咨询等，保证本项目的软、硬件的稳定运行，达到招标文件中系统功能及技术要求，所需一切费用由中标人承担。

4.提供项目中基本配置和设施设备的至少每年一次的定期巡检服务。

5.服务期内不定期为采购人提供系统维护和优化建议，确保系统始终处于良好的运行状态。

6.项目所提供的相关服务应具备适应日后发展趋势与政策要求的能力，以便在新的政策环境和发展动态下，配合采购人进行功能拓展和升级，以满足不断变化的管理需求。

（三）培训服务要求

中标人需提供培训服务，保障工作人员能熟悉使用项目服务的设备，保障工作的顺利开展。包括但不限于：

1.为采购人提供全面的培训，包括所提供服务项目内涉及的设备、系统的结构和工作原理、使用方法、操作流程、注意事项等。培训应根据不同岗位的需求进行定制，确保工作人员能够熟练掌握。

2.不定期组织培训和教育活动，介绍系统的新功能和改进之处，提高工作人员的使用效率和管理水平。

3.中标人能根据医院实际需求，提供多次有针对性的项目培训。

4.提供培训资料和在线学习资源，方便工作人员随时学习和参考。

（四）应急保障服务要求

提供包含但不限于自然灾害、信息系统故障、设备故障、数据丢失、断电等突发状况的应急保障服务，方案应具体、合理。服务期内中标人接到采购人的报修或应急需求后，应在1小时内做出响应，对于紧急问题，应在30分钟内响应，远程无法解决的需要4个小时内（含）到达现场进行服务，解决服务异常情况。若问题无法在短时间内解决，应及时向采购人通报问题处理的进展情况，并提供临时解决方案以保障采购人业务的正常运行。