


湛江中心人民2026第三批5项零星工程招标需求书

一、项目概况
本工程地点：湛江中心人民医院院内。
本项目实施内容为 招标清单内五项零星工程施工内容。本项目为医院院内施工项目，施工期间医院正常开展诊疗工作，施工单位须做好现场隔离、降噪防尘，不得干扰医院正常运营。
二、项目内容
2.1 招标清单内五项零星工程施工内容。
2.2 施工垃圾分类收集、场内转运、外运处置，包含垃圾消纳相关全部费用，做到工完场地清。
2.3 包含为完成本项目而需要实施的其他配套工作，如开槽、开孔、修补复原、现场防护、调试检测、成品保护、临时措施等，该部分费用全部包含在报价内，采购人不另行支付。
2.4 施工单位自行搭设施工围挡、设置安全警示标识，布设临时用电、临时照明、临时给排水，施工区域隔离防护须符合医院院感及安全管理要求。
2.5 做好施工区域及周边原有设备、门窗、管线、装饰面层的成品保护，施工造成设施损坏的，由施工单位无偿修复或照价赔偿。
2.6施工产生的建筑垃圾清理、外运等；
2.7 包括但不限于为完成整个项目的未详尽工程；
三、总体技术需求
3.1 投标单位须随投标文件报送拟用材料、设备的品牌、型号、技术参数、合格证及检测报告。主要材料进场前，必须报采购人审核确认，未经确认不得进场使用。
3.2 工程所用材料、辅料以及现场施工，执行国家、广东省现行建筑工程质量、环保、消防相关标准；医疗用房优先选用低甲醛、低 VOC 环保材料，满足医疗卫生场所相关规范。
3.3 本工程质量验收等级为合格，须通过采购人组织竣工验收，涉及医疗用房的同时满足院感验收相关要求。
3.4 进场施工人员须遵守医院治安、消防、院感管理制度，完成院内安全教育；特种作业人员必须持有效上岗证书。严禁使用国家明令淘汰的材料及产品。
四、技术质量要求
4.1 施工单位须按照国家、地方现行标准及技术规范组织施工，具体规范详见本需求书第十部分。工程质量必须达到合格标准。因施工单位原因造成工期延误，每逾期一日，按合同价款 1‰计收违约金，违约金累计最高不超过合同价款 10%。采购人原因、不可抗力造成工期延误除外。
4.2 若因施工单位提交的验收、请款资料不完整、不合规，导致付款无法按期办理，相应后果由施工单位自行承担。
4.3 施工单位提交虚假施工资料、合格证、检测报告的，采购人有权拒付该项目工程款，并追究施工单位经济及法律责任。
4.4 工程完工后，施工单位未按时提交完整验收资料及合规发票，造成验收、付款滞后的，全部责任由施工单位承担。
4.5 工程质量不合格、施工不按规范执行，采购人有权要求停工、返工；返工产生的所有损失由施工单位承担，工期不予顺延。工程质量合格，但未达到投标承诺质量等级，施工单位须赔偿采购人损失，并支付合同金额 3% 的违约金。
4.6 保修期执行国家建筑工程保修相关规定，保修期从工程竣工验收合格并移交之日起计算。保修期内，属于施工质量问题的返修工作及全部费用由施工单位承担。
采购人发出返修通知后，施工单位须 24 小时内到场开展维修。非施工单位原因产生维修，费用由采购人承担。
施工单位逾期不到场维修，或者同一问题经两次返修仍未解决，采购人可以委托第三方单位维修。属于施工质量责任的，第三方维修费用直接在质保金内扣除；维修费用超出质保金的，采购人有权向施工单位追偿差额。采购人委托第三方维修，不免除施工单位剩余保修责任。
4.7 施工单位落实安全生产、文明施工主体责任，做好扬尘、噪声管控，垃圾做到日产日清。施工过程发生安全事故、人员伤亡，全部责任及经济赔偿由施工单位承担。
4.8 现场所有变更、签证，必须经我院工程动力科书面确认后方可实施，无书面确认手续的变更、签证不予结算。
五、招标控制价与承包方式
[bookmark: _GoBack]5.1 本项目最高限价：73610.38 元。合同采用固定单价模式，报价包含设计费及完成本项目全部施工的所有费用，合同单价不因政策调整、人工及材料市场价格波动进行调整。
5.2 投标人须按采购人提供的工程量清单填报综合单价和合价。清单列明的项目，投标人必须填报单价和合价；未填报的，视为该部分费用已摊入其他清单项目，采购人不再另行支付该部分工程款。
5.3 安全防护、文明施工措施费，投标报价必须严格采用招标控制价给定金额，不得改动，否则按无效投标处理。
5.4 除合同另有约定外，投标总报价包含施工设备、人工、管理费、材料、保险、利润、税金、成品保护、垃圾外运消纳、各类风险及责任等全部费用。
5.5 投标总报价为投标人投标文件中各项报价合计。
5.6 投标人不得自行修改工程量清单的项目、项目特征及工程量；投标总报价超出最高限价的，投标无效。
5.7 报价编制依据：采购人提供的项目资料、工程量清单、设计图纸、现行规范标准及本采购文件全部要求。
5.8 报价须结合投标人自行编制的施工组织设计，充分考虑医院现场施工条件带来的各类措施成本。
5.9 投标人须自行踏勘现场，充分了解现场实际情况。除经书面审批的设计变更及签证外，不得以现场条件与图纸、清单存在差异为由申请调增费用。
六、工期及保修期
6.1 本项目工期 30 个日历天。采购人原因及不可抗力造成工期延误除外。开工时间以采购人出具开工令为准；实际竣工日期以工程验收合格、施工单位提交竣工验收报告并经采购人确认为准。
6.2 投标人可结合自身能力，在施工方案可行、不影响医院正常运行前提下，提出缩短工期方案，并在投标文件中列明对应的保障措施。
6.3 确属采购人或不可抗力造成工期延误，施工单位须在事件发生后 7 天内向采购人提交工期顺延申请及佐证材料，经采购人书面确认后工期方可顺延；逾期未提交申请，视为不申请工期顺延。
6.4 保修期执行国家现行建筑工程保修规定：防水工程最低保修 5 年，装饰、安装类工程最低保修 2 年；国家法规对部位有更高要求的，按国家规定执行，起算时间为竣工验收合格移交当日。
七、付款方式
合同款项按下列步骤分期支付：
7.1 合同签订，且施工单位按要求提交履约相关资料后，采购人支付合同价款 20% 作为预付款。
7.2进度款：进度款：现场完成工程量 60%，经采购人核实确认后，支付至合同总价 50%；工程全部完工、竣工验收合格，完成现场移交并提交完整竣工资料、合规发票后，支付至合同总价 85%。
7.3采购人收到完整合格结算资料后，委托第三方机构开展结算审核，审核时限按财建〔2004〕369 号文第十四条第三款执行。施工单位须配合审核工作，及时补齐资料；因资料不全造成审核延期，责任由施工单位承担。
7.4结算审核定案后，按审定结算金额的 0.6% 扣除水电费，支付至审定结算金额的 97%；剩余 3% 作为工程质量质保金。保修期满，完成质保期满核查，无遗留质量问题，无息返还剩余质保金。 
八、结算方式
8.1 本工程按固定单价结算，工程量按现场实际完成、经采购人确认的合格工程量计算；发生设计变更、现场签证的，按实结算。无采购人书面确认手续的签证，不予计取。
8.2 清单已有项目，按中标综合单价执行；清单没有的新增项目，按广东省现行建设工程计价依据及同期信息价组价，报采购人确认后作为结算单价。
8.3 安全文明施工费按招标控制价给定金额计取，不作调整。
九、投标单位资质要求
9.1 投标人具备有效的建筑施工企业安全生产许可证。
9.2 投标人须具备以下其中一项资质：
（1）建筑工程施工总承包三级及以上资质；
（2）建筑装饰装修工程专业承包三级及以上资质。
9.3 项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，持有有效的安全生产考核合格证书（B 证），不得同时兼任其他在建项目；未经采购人书面同意，中标后不得更换项目负责人。配备专职安全员，持有安全生产考核 C 证；所有特种作业人员持证上岗。
9.4 投标人未被信用中国列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，无政府采购严重违法失信记录。
9.5 本项目不接受联合体投标；严禁转包、违法分包，一经查实，采购人有权解除合同并追究违约责任。
十、执行规范标准
本工程施工、材料、验收，执行现行国家、省、市相关规范标准（包含但不限于）：
1.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300
2.《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210
3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242
4.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303
5.《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325
6. 医疗机构相关建设、院感管理规范，广东省、湛江市现行建设管理规定。
如标准更新，执行最新有效版本。
11、 其他要求
1. 施工全过程服从工程动力科及医院相关职能部门管理；高噪声作业尽量避开门诊、病房诊疗高峰时段。
2. 工程量清单、施工图纸为本需求书附件，投标人报价综合考虑图纸、清单及本需求全部内容。
3. 竣工验收完成后，施工单位向采购人移交完整竣工资料、竣工图、材料设备合格证说明书，同时提供纸质版和电子版。
4. 施工单位须购买建筑工程一切险、第三者责任险，覆盖施工期间人员及财产风险。
5. 本项目未尽事宜，执行国家现行法律法规、采购文件、投标文件以及后续签订施工合同约定。
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